## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 12
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 25/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Vũ Thị Mơ, Đặng Ánh Nhật, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Ngọc Nam
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Họp nhóm bầu nhóm trưởng và lựa chọn đề tài | 2024-09-15 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | Done | Cả nhóm
3 | Tổng quan về mạng máy tính | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2024-09-25 | Done | Đặng Ánh Nhật
4 | Các cấu trúc cơ bản của mạng máy tính | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2024-09-25 | Done | Vũ Thị Mơ
5 | Các thiết bị mạng | 2024-09-22 | 2024-09-21 | 2024-09-29 | 2024-09-26 | Done | Vũ Thị Mơ
6 | Các mô hình mạng | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2024-09-25 | Done | Vũ Thị Mơ
7 | Các yêu cầu khi thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 2024-09-26 | Done | Phạm Ngọc Nam
8 | Khảo sát hệ thống mạng | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Done | Cả nhóm trừ Nguyễn Hữu Nghĩa
9 | Vẽ mô hình toàn hệ thống mạng | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Vũ Thị Mơ
10 | Thiết kế phòng thiết kế | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Vũ Thị Mơ
11 | Thiết kế phòng hành chính nhân sự | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Vũ Thị Mơ
13 | Thiết kế phòng chăm sóc khách hàng | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Đặng Ánh Nhật
14 | Thiết kế phòng giám đốc | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Đặng Ánh Nhật
| Thiết kế phòng marketing | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Phạm Ngọc Nam
15 | Thiết kế phòng kĩ thuật | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Phạm Ngọc Nam
16 | Thiết kế phòng kinh doanh | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Nguyễn Hữu Nghĩa
17 | Thiết kế phòng tài chính kế toán | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 13/10/1024 | 2024-10-12 | Done | Nguyễn Hữu Nghĩa
18 | Kiểm tra và đánh giá lại | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Done | Cả nhóm
19 | Tính toán số lượng thiết bị của từng phòng | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2004-10-26 | Done | Cả nhóm
20 | Bảng danh mục các thiết bị mạng | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2004-10-26 | Done | Phạm Ngọc Nam
21 | Bảng danh mục mua và cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng … và giá thành | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2004-10-26 | Done | Nguyễn Hữu Nghĩa
22 | Kế hoạch triển khai thực hiện: kế hoạch lắp đặt hệ thống mạng, kế hoạch cài đặt hệ điều hành mạng và các ứng dụng | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2004-10-26 | Done | Vũ Thị Mơ
23 | Lập bảng chi phí cho toàn hệ thống nghiên cứu về phần mềm Packet Tracer | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2004-10-26 | Done | Nguyễn Hữu Nghĩa
24 | Chia địa chỉ subnet | 2024-10-27 | 2024-10-26 | 2024-11-03 | 2024-11-02 | Done | Đặng Ánh Nhật Nguyễn Hữu Nghĩa
25 | Tạo tài khoản người dùng | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Done | Vũ Thị Mơ
26 | Trình bày tổng quan về phần mềm Packet Tracer | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-11-16 | Done | Phạm Ngọc Nam
27 | Mô phỏng hoạt động của hệ thống trong mạng công ty | 2024-11-17 | 2024-11-16 | 2024-11-24 | 2024-11-23 | Done | Vũ Thị Mơ Đặng Ánh Nhật
28 | Xây dựng kịch bản demo hoạt động của hệ thống mạng trong công ty | 2024-11-24 | 2024-11-23 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Done | Đặng Ánh Nhật
29 | Kiểm tra và đánh giá lại | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2024-12-20 | Done | Cả nhóm